## Resumen PSP
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  |  | Fecha: | 2025-02-05
Programa: | Sistema de Indicadores de Acreditación |  |  | Programa # | 1
Profesor: | Ing. Jenny Ruiz |  |  | Lenguaje | Angular-Sprinboot
Resumen | Plan |  | Real |  |  | Hasta la Fecha
Minutos/LOC | 0.22538 |  | 0.27046 |  |  | 0.27046
LOC/Hora | 266.2136 |  | 221.8447 |  |  | 221.8447
Defectos/KLOC | 85.7526 |  | 85.7526 |  |  | 85.7526
Rendimiento
V/F
Tamaño Programa (LOC)
Total Nuevo & Cambiado | 4478 |  | 4478 |  |  | 4478
Tamaño Máximo | 4925.8
Tamaño Mínimo | 4030.2
Tiempo por Fase (min.) | Plan | Real |  |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha
Planificación | 120 | 233 |  |  | 233 |  | 9.9871
Diseño | 180 | 350 |  |  | 350 |  | 15.0021
Codificación | 600 | 933 |  |  | 933 |  | 39.9914
Revisión del código | 90 | 233 |  |  | 233 |  | 9.9871
Compilación | 30 | 117 |  |  | 117 |  | 5.015
Pruebas | 300 | 350 |  |  | 350 |  | 15.0021
Postmorten | 60 | 117 |  |  | 117 |  | 5.015
Total | 1380 | 2445 |  |  | 2333 |  | 100
Tiempo Máximo | 1518
Tiempo Mínimo | 1242
Defectos introducidos | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha | Def./Hora
Planificación | 5 | 1 |  | 1 |  | 4 | 0.000409
Diseño | 10 | 4 |  | 4 |  | 16 | 0.001636
Codificación | 30 | 13 |  | 13 |  | 52 | 0.005317
Revisión del código | 8 | 2 |  | 2 |  | 8 | 0.000818
Compilación | 2 | 1 |  | 1 |  | 4 | 0.000409
Pruebas | 3 | 4 |  | 4 |  | 16 | 0.001636
Total | 58 | 10 |  | 25
Defectos eliminados | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha | Def./Hora
Planificación | 2 | 1 |  | 1 |  | 4.3478 | 0.000409
Diseño | 8 | 4 |  | 4 |  | 17.3913 | 0.001636
Codificación | 25 | 11 |  | 11 |  | 47.8261 | 0.004499
Revisión del código | 7 | 2 |  | 2 |  | 8.6957 | 0.000818
Compilación | 1 | 1 |  | 1 |  | 4.3478 | 0.000409
Pruebas | 0 | 4 |  | 4 |  | 17.3913 | 0.001636
Total | 43 | 23 |  | 23

## Defectos
Número de programas | Defectos (D) | LOC(N)
1 | 2 | 126 | Dd | 1000
2 | 18 | 184 | Dd | 85.7526
3 | 11 | 188
4 | 11 | 222 | CONCLUSIÓN
5 | 0 | 279 | El análisis realizado sobre 4478 líneas de código (LOC), donde se encontraron 384 defectos, arroja una densidad de defectos de aproximadamente 85.75 defectos por cada 1000 líneas de código (KLOC). Esto indica que, en promedio, se detectan cerca de 86 defectos por cada mil líneas analizadas.
6 | 2 | 292
7 | 12 | 146 | Una densidad de defectos (Dd) de 85.75 defectos por cada 1000 líneas de código implica que, en promedio, se presentan aproximadamente 8.57 defectos por cada 100 líneas. Esto evidencia una alta concentración de errores, indicando claramente la necesidad de mejorar la calidad del código y reforzar las prácticas de detección temprana de defectos.
8 | 1 | 21
9 | 15 | 128
10 | 16 | 108
11 | 19 | 217
12 | 5 | 222
13 | 18 | 253
14 | 3 | 9
15 | 1 | 173
16 | 8 | 220
17 | 5 | 220
18 | 5 | 193
19 | 18 | 207
TOTAL | 170 | 3408
Número de programas | Defectos (D) | LOC(N)
1 | 16 | 79
2 | 39 | 197
3 | 31 | 157
4 | 5 | 24
5 | 4 | 22
6 | 19 | 94
7 | 16 | 82
8 | 16 | 79
9 | 39 | 193
10 | 29 | 143
TOTAL | 214 | 1070
TOTAL FINAL | 384 | 4478

## 6.2 TIEMPOS DE DESARROLLO
TABLA DE TIEMPOS DE DESARROLLO DE PROGRAMAS
Estudiantes | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Geovanny Raura |  | Clase | Gestion de Proyectos
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 30 | 126 | 0.2381
| 2 | 30 | 184 | 0.16304
| 3 | 32 | 188 | 0.17021
| 4 | 36 | 222 | 0.16216
| 5 | 38 | 279 | 0.1362
| 6 | 52 | 292 | 0.17808
| 7 | 35 | 146 | 0.23973
| 8 | 2 | 21 | 0.095238
| 9 | 58 | 128 | 0.45312
| 10 | 66 | 108 | 0.61111
| 11 | 52 | 217 | 0.23963
| 12 | 40 | 222 | 0.18018
| 13 | 44 | 253 | 0.17391
| 14 | 1 | 9 | 0.11111
| 15 | 30 | 173 | 0.17341
| 16 | 53 | 220 | 0.24091
| 17 | 34 | 220 | 0.15455
| 18 | 39 | 193 | 0.20207
| 19 | 32 | 207 | 0.15459
| Totales | 704 | 3408 | 4.0774
| Medias | 37.0526 | 179.3684 | 0.2146
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 87 | 79 | 1.1013
| 2 | 150 | 197 | 0.76142
| 3 | 120 | 157 | 0.76433
| 4 | 40 | 24 | 1.6667
| 5 | 30 | 22 | 1.3636
| 6 | 100 | 94 | 1.0638
| 7 | 104 | 82 | 1.2683
| 8 | 60 | 79 | 0.75949
| 9 | 170 | 193 | 0.88083
| 10 | 130 | 143 | 0.90909
| Totales | 991 | 1070 | 10.5389
| Medias | 99.1 | 107 | 1.0539

## 6.3 RANGOS DE TAMAÑOS
TABLA DE RANGOS DE TAMAÑOS DE PROGRAMAS
Estudiantes | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Geovanny Raura |  | Clase | Gestion de Proyectos
Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | 30 | 126 | 0.2381 | Formulario para crear o editar Indicadores.
2 | 30 | 184 | 0.16304 | Lista de criterios con CRUD
3 | 32 | 188 | 0.17021 | Graficas de Seguimiento al Indicador
4 | 36 | 222 | 0.16216 | Reportes en formato PDF del modelo
5 | 38 | 279 | 0.1362 | Formulario de creación de subcriterios
6 | 52 | 292 | 0.17808 | Creacion elementos fundamentales
7 | 35 | 207 | 0.16908 | Obtencion del valor de las metas parciales
8 | 2 | 21 | 0.095238 | Componente que sincroniza los indicadores con sus modelos
9 | 58 | 128 | 0.45312 | Inicio de sesión con validación mediante Mi Espe
10 | 66 | 108 | 0.61111 | Formulario de parametrizacion de indicadores
11 | 52 | 217 | 0.23963 | Barra de navegación que ajusta el menú según el tipo de usuario y permite cerrar sesión.
12 | 40 | 222 | 0.18018 | Asociacion de Indicadores con Criterios.
13 | 44 | 253 | 0.17391 | Muestra y gestiona subcriterios con opciones de editar y eliminar.
14 | 1 | 9 | 0.11111 | Controla el acceso a rutas protegidas basándose en la autenticación del usuario.
15 | 30 | 173 | 0.17341 | Gestiona la creación y edición de indicadores parametrizados dentro del subcriterio.
16 | 53 | 220 | 0.24091 | Lista de responsables, permite crear, editar y eliminar indicadores.
17 | 34 | 220 | 0.15455 | Exportar un reporte de la ficha del Indicador en PDF.
18 | 39 | 193 | 0.20207 | Extraccion de Usuarios de la base de datos de la Universidad.
19 | 32 | 207 | 0.15459 | Funciones de cargar responsables con sus indicadores en la base de datos
TOTAL | 704 | 3469 | 4.0067
MEDIA | 37.0526 | 182.5789 | 0.21088
Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | 30 | 79 | 0.37975 | Crear, obtener, actualizar, eliminar indicadores.
2 | 44 | 197 | 0.22335 | Crear, obtener, actualizar, eliminar modelos.
3 | 46 | 157 | 0.29299 | Crear, obtener, actualizar, eliminar criterios.
4 | 5 | 24 | 0.20833 | Obtener todas las informacion de las metas parciales.
5 | 5 | 22 | 0.22727 | Manejo de responsables.
6 | 36 | 94 | 0.38298 | Crear, obtener, actualizar, eliminar subcriterios.
7 | 23 | 82 | 0.28049 | obtener usuarios.
8 | 22 | 79 | 0.27848 | Crear, obtener, actualizar, eliminar roles.
9 | 58 | 193 | 0.30052 | Crear, obtener, actualizar, eliminar elementos fundamentales.
10 | 57 | 143 | 0.3986 | Crear, obtener, actualizar, eliminar usuarios, inicio de sesion.
TOTAL | 326 | 1070 | 2.9728
MEDIA | 32.6 | 107 | 0.29728

## 6.4 ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO
TABLA DE ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROGRAMA
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  | Fecha | 2025-02-05
Profesor | Geovanny Raura |  | Clase | Gestion de Proyectos
[7 empty] | Resumen de Totales |  | Total Loc | 4570
Programa | LOC | Func. anteriores | Func. estimadas | Min | Media | Máx | Columna1 | Min | Media | Max
1 | 126 | Formulario para crear o editar Indicadores. | Añadir validación de campos y mensajes de error claros. | 24 | 30 | 36 | Total | 824 | 1030 | 1236
2 | 184 | Lista de criterios con CRUD | Agregar paginación y búsqueda avanzada para facilitar la navegación. | 24 | 30 | 36 | Minutos/Loc | 0.18031 | 0.22538 | 0.27046
3 | 188 | Graficas de Seguimiento al Indicador | Añadir opción para exportar gráficos en formato de imagen o PDF. | 25.6 | 32 | 38.4 | Loc/Hora | 332.767 | 266.2136 | 221.8447
4 | 222 | Reportes en formato PDF del modelo | Incluir personalización de la plantilla de reporte (colores, logos, etc.). | 28.8 | 36 | 43.2
5 | 279 | Formulario de creación de subcriterios | Añadir un sistema de autoguardado mientras el usuario ingresa datos. | 30.4 | 38 | 45.6
6 | 292 | Creacion elementos fundamentales | Incluir validación en tiempo real para evitar datos incorrectos. | 41.6 | 52 | 62.4
7 | 146 | Obtencion del valor de las metas parciales | Integrar un sistema de alertas o notificaciones cuando se alcancen o no las metas. | 28 | 35 | 42
8 | 21 | Componente que sincroniza los indicadores con sus modelos | Implementar un historial de sincronización con registros de fecha y cambios. | 1.6 | 2 | 2.4
9 | 128 | Inicio de sesión con validación mediante Mi Espe | Implementar autenticación multifactor (MFA) para mayor seguridad. | 46.4 | 58 | 69.6
10 | 108 | Formulario de parametrizacion de indicadores | Añadir opción para duplicar parámetros y crear múltiples entradas rápidamente. | 52.8 | 66 | 79.2
11 | 217 | Barra de navegación que ajusta el menú según el tipo de usuario y permite cerrar sesión. | Mejorar la accesibilidad y navegación para personas con discapacidades. | 41.6 | 52 | 62.4
12 | 222 | Asociacion de Indicadores con Criterios. | Permitir arrastrar y soltar para asociar indicadores y criterios de manera intuitiva. | 32 | 40 | 48
13 | 253 | Muestra y gestiona subcriterios con opciones de editar y eliminar. | Añadir confirmación de eliminación y edición en modal emergente. | 35.2 | 44 | 52.8
14 | 9 | Controla el acceso a rutas protegidas basándose en la autenticación del usuario. | Implementar manejo de sesiones con tiempo de expiración y reautenticación automática. | 0.8 | 1 | 1.2
15 | 173 | Gestiona la creación y edición de indicadores parametrizados dentro del subcriterio. | Añadir sugerencias inteligentes basadas en entradas anteriores para facilitar la creación. | 24 | 30 | 36
16 | 220 | Lista de responsables, permite crear, editar y eliminar indicadores. | Añadir asignación de roles para gestionar permisos y responsabilidades dentro del sistema. | 42.4 | 53 | 63.6
17 | 220 | Exportar un reporte de la ficha del Indicador en PDF. | Incluir formato personalizable para exportar en diferentes estilos y layouts. | 27.2 | 34 | 40.8
18 | 193 | Extraccion de Usuarios de la base de datos de la Universidad. | Mejorar la velocidad de extracción con optimización en consultas y filtros avanzados. | 31.2 | 39 | 46.8
19 | 207 | Funciones de cargar responsables con sus indicadores en la base de datos | Implementar carga masiva de datos desde archivos CSV o Excel para simplificar la importación. | 25.6 | 32 | 38.4
ESTIMADO | 3408 | - | - | 563.2 | 704 | 844.8
Programa | LOC | Func. anteriores | Func. estimadas | Min | Media | Máx
1 | 79 | Crear, obtener, actualizar, eliminar indicadores. | Añadir validación de datos al crear, obtener, actualizar y eliminar indicadores. | 24 | 30 | 36
2 | 197 | Crear, obtener, actualizar, eliminar modelos. | Implementar una interfaz de usuario intuitiva para crear, obtener, actualizar y eliminar modelos. | 35.2 | 44 | 52.8
3 | 157 | Crear, obtener, actualizar, eliminar criterios. | Añadir filtros avanzados y búsqueda para crear, obtener, actualizar y eliminar criterios. | 36.8 | 46 | 55.2
4 | 24 | Obtener todas las informacion de las metas parciales. | Implementar un sistema de visualización de metas parciales con gráficos y alertas. | 4 | 5 | 6
5 | 22 | Manejo de responsables. | Agregar una vista de listado con búsqueda, filtrado y asignación de responsables. | 4 | 5 | 6
6 | 94 | Crear, obtener, actualizar, eliminar subcriterios. | Permitir edición rápida de subcriterios y validación de datos al crear, obtener, actualizar o eliminar. | 28.8 | 36 | 43.2
7 | 82 | obtener usuarios. | Implementar un sistema de búsqueda y filtrado eficiente al obtener usuarios. | 18.4 | 23 | 27.6
8 | 79 | Crear, obtener, actualizar, eliminar roles. | Mejorar la gestión de roles con una interfaz de asignación y control detallado para crear, obtener, actualizar y eliminar roles. | 17.6 | 22 | 26.4
9 | 193 | Crear, obtener, actualizar, eliminar elementos fundamentales. | Crear un formulario de creación y edición de elementos fundamentales con validación. | 46.4 | 58 | 69.6
10 | 143 | Crear, obtener, actualizar, eliminar usuarios, inicio de sesion. | Añadir un sistema de autenticación robusto y gestión de usuarios (inicio de sesión y permisos de usuario) al crear, obtener, actualizar y eliminar usuarios. | 45.6 | 57 | 68.4
ESTIMADO | 1070 |  |  | 260.8 | 326 | 391.2

## 01_CuadernoRegistroTiempos_Sema
Sistema de Indicadores de Acreditación
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N1ª
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-12-02 | 9:00 | 11:00 | 10 | 110 | Requisito 1 | Definir tipo indicador (cuantitativo/cualitativo) | x | 1
2024-12-05 | 10:00 | 13:00 | 15 | 165 | Requisito 2 | Definir criterios evaluación | x | 2
2024-12-09 | 14:00 | 17:00 | 20 | 160 | Requisito 4 | Asignar responsables a indicadores | x | 1
2024-12-12 | 9:30 | 12:00 | 10 | 140 | Requisito 8 | Asignar evaluadores a indicadores | x | 1
2024-12-16 | 10:00 | 13:00 | 15 | 165 | Requisito 15 | Asignar roles y permisos | x | 1
740

## 01_CuadernoRegistroTiempos_S2
Sistema de Indicadores de Acreditación
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N2ª
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2025-01-04 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Requisito 5 | Registro evidencias criterios | x | 2
2025-01-08 | 10:00 | 13:00 | 15 | 165 | Requisito 6 | Asignar tareas mejora y plazos | x | 1
2025-01-11 | 14:00 | 17:00 | 10 | 170 | Requisito 3 | Calificación criterios | x | 3
2025-01-15 | 9:30 | 12:30 | 20 | 160 | Requisito 7 | Aprobar tareas y plazos mejora | x | 2
2025-01-19 | 10:00 | 12:00 | 10 | 110 | Requisito 9 | Seguimiento actividades mejora | x | 1
2025-01-23 | 11:00 | 13:00 | 5 | 115 | Requisito 10 | Progreso de mejora indicadores | x | 2
880

## 01_CuadernoRegistroTiempos_S3
Sistema de Indicadores de Acreditación
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N3ª
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 3835
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2025-02-03 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Requisto 11 | Consultar cumplimiento acciones mejora | x | 1 | 2445
2025-02-06 | 10:00 | 13:00 | 15 | 165 | Requisto 13 | Atar indicadores a objetivos | x | 2
2025-02-10 | 14:00 | 17:00 | 20 | 160 | Requisto 14 | Definición clara objetivos | x | 2
2025-02-13 | 9:30 | 12:30 | 10 | 170 | Requisto 15 | Definir niveles y pesos indicadores | x | 3
2025-02-15 | 9:30 | 12:30 | 10 | 170 | Requisto 16 | Generar modelo criterios/subcriterios | x | 3
825

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
RF01 | Definir si un indicador es cuantitativo o cualitativo.
RF02 | Definir criterios o elementos fundamentales para calificar el indicador.
RF03 | Calificar cada criterio del elemento fundamental.
RF04 | Asignar un responsable por cada indicador.
RF05 | Registrar las evidencias por cada elemento fundamental o criterio.
RF06 | Asignar tareas o actividades de mejora y plazos.
RF07 | Aprobar las tareas o actividades y plazos de mejora de los indicadores asignados.
RF08 | Asignar un responsable de la evaluación por cada indicador.
RF09 | Conocer el cumplimiento de las actividades de mejora en cualquier fecha.
RF10 | Conocer el progreso de mejora por indicadores asignados.
RF11 | Consultar el estado de cumplimiento de cada acción de mejora por cada indicador.
RF12 | Asignar roles de administrador, evaluador, responsable y usuario para consultas generales.
RF13 | Atar uno o varios indicadores para alcanzar un objetivo.
RF14 | Definir los objetivos.
RF15 | Definir los niveles y pesos de cada indicador.
RF16 | Generar el modelo con criterios, subcriterios y seleccionar indicadores.

## 05_CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO N1ª
Estudiantes: | Diego Portilla, Wendy Quintana, Danny Quingaluisa | [8 empty] | Fecha: | 2024-06-16
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-06-16 | Base de Datos | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 48 | 1 | 48 | 48 | 48
| Descripción | Diseño de la Base de Datos
2 | 2024-06-16 | Creación | 30 | 3 | 35 | 3 | 11.6667 | 35 | 3 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667
| Descripción | Creación del modelo conceptual, lógico y físico
3 | 2024-06-16 | Configuracion | 45 | 1 | 49 | 1 | 49 | 49 | 1 | 49 | 49 | 49
| Descripción | Configuración del proyecto backend
4 | 2024-06-16 | Codificacion | 40 | 1 | 42 | 1 | 42 | 42 | 1 | 42 | 42 | 42
| Descripción | Creación del controlador del usuarios
6 | 2024-07-20 | Codificacion | 30 | 2 | 37 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| Descripción | Creación usuario lista
7 | 2024-07-22 | Codificacion | 60 | 1 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50
| Descripción | Controlador obtener usuario
9 | 2024-07-28 | Consulta | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
| Descripción | Consulta de usuario
11 | 2024-07-28 | Codificacion | 30 | 1 | 34 | 2 | 17 | 34 | 2 | 17 | 17 | 17
| Descripción | Modificación usuario
13 | 2024-07-28 | Codificacion | 30 | 1 | 37 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| Descripción | Eliminación usuario
14 | 2024-07-30 | Codificacion | 150 | 2 | 155 | 2 | 77.5 | 155 | 2 | 77.5 | 77.5 | 77.5
| Descripción | Creación de indicador
17 | 2024-08-17 | Codificacion | 40 | 1 | 41 | 1 | 41 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41
| Descripción | Consultar indicador
19 | 2024-08-22 | Codificacion | 25 | 1 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28
| Descripción | Modificacion indicador
21 | 2024-08-25 | Codificacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Eliminación indicador
23 | 2024-09-10 | Codificacion | 35 | 2 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 15 | 15
| Descripción | Creación criterios
25 | 2024-09-10 | Codificacion | 70 | 1 | 57 | 1 | 57 | 57 | 1 | 57 | 57 | 57
| Descripción | Asociacion indicador y criterio
27 | 2024-09-16 | Codificacion | 30 | 2 | 32 | 2 | 16 | 32 | 2 | 16 | 16 | 16
| Descripción | Obtener criterio
29 | 2024-09-22 | Codificacion | 40 | 1 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 45
| Descripción | Modificacion criterio
31 | 2024-11-15 | Codificacion | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
| Descripción | Eliminación criterio
32 | 2024-10-28 | Codificacion | 120 | 2 | 127 | 2 | 63.5 | 127 | 2 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| Descripción | Creacion subcreiterio
35 | 2024-12-06 | Codificacion | 30 | 1 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 31
| Descripción | Asociacion indicador, criterio y subcriterio
37 | 2025-01-15 | Codificacion | 30 | 1 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 29
| Descripción | Obtener metas parciales
39 | 2025-02-04 | Codificacion | 40 | 1 | 37 | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | 37
| Descripción | Creacion elementos fundamentales
40 | 2025-02-10 | Codificacion | 25 | 2 | 29 | 2 | 14.5 | 29 | 2 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| Descripción | Modificacion elementos fundamentales
41 | 2025-02-15 | Codificacion | 30 | 1 | 26 | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26
| Descripción | Eliminación elementos fundamentales

## 12_cuadernoRegistroDefectos_Sem
Tipos de defectos
| 10 | Documentación Diseño de Base de Datos | 50 | Configuración del Backend |  | TOTAL EN MINUTOS: |  | 264
| 20 | Errores en Rutas y Controladores | 60 | Problemas en la API
| 30 | Errores en Validaciones | 70 | Seguridad y Control de Accesos
| 40 | Problemas en la Interfaz
Nombre | Diego Portilla |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-08
Wendy Quintana
Danny Quingaluisa
Profesor | Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Programa | Sistema de Indicadores de Acreditación
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-06-16 |  | 1 |  | 10 | Diseño | Codificacion |  | 10 | x
Descripción: | La base de datos forma parte de una Institucion y no se puede hacer pruebas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-20 |  | 2 |  | 10 | Diseño | Codificacion |  | 12 | SI
Descripción: | La base de datos no cuenta con relaciones correctas, se deben aumentar entidades
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-30 |  | 3 |  | 10 | Diseño | Codificacion |  | 7 | SI
Descripción: | Tipos de datos no soportados en la base de datos Oracle
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-05 |  | 4 |  | 80 | Diseño | Despliegue |  | 24 | SI
Descripción: | Error al insertar una meta parcial con id del indicador
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-15 |  | 5 |  | 80 | Diseño | Pruebas |  | 12 | SI
Descripción: | Error al realizar el submit en el form de usuarios
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-20 |  | 6 |  | 80 | Codificacion | Despliegue |  | 57 | SI
Descripción: | Error al comunicar la API de usuarios de la ESPE con el sistema.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-07-27 |  | 7 |  | 50 | Diseño | Pruebas |  | 39 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes de acreditacion.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-08-10 |  | 8 |  | 50 | Diseño | Despliegue |  | 59 | SI
Descripción: | Mala distribucion de los componentes de indicadores.
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-06 |  | 9 |  | 90 | Codificacion | Pruebas |  | 44 | SI
Descripción: | No se puede cerrar sesion por la ausencia del boton logout
Fecha |  | Nº |  | Tipo | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-13 |  | 10 |  | 60 | Codificacion | Despliegue |  | 6 | SI
Descripción: | No se validan campos llenos