## 1. PROGRAMA
2024-DIC-11
2024-DIC-11
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [12 empty] | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Portilla Diego, Quingaluisa Danny, Quintana Wendy
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) |  | COD | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 1 |  | Semana 2
|  |  |  | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 15
1 | Reunion de Aperuta |  | 1 |  | x | [6 empty] | Lista de asistencia. Presentación del equipo auditor. Directrices de la auditoría. Revisión de los métodos y reglas de la auditoría. Revisión de la agenda de la auditoría. Verificación de la situación del sistema de calidad. Establecimiento de líneas de comunicación. Respuestas a preguntas. |  | Diego Portilla
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 |  | 2 |  |  | x | [5 empty] | Identifying keywords Composing test cases Keywords and data-driven testing |  | Wendy Quintana
3 | Juntas del equipo auditor |  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información Revisión y Análisis de Resultados |  | Danny Quingaluisa
4 | Informe de Cierre de Auditoría |  | 4 | [8 empty] | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Wendy Quintana
5 | Junta de Cierre |  | 5 | [8 empty] | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Diego Portilla
| NOMENCLATURA |  |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2024-12-11

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 2
|  |  | Date: | 2023-12-11
Auditor: Danny Quingaluisa
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-12-11 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Keywords: Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them. | Wendy Quintana | Danny Quingaluisa | 6.2
| 2024-12-12 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases: Keyword test cases can be created from previously defined keywords and documented using tables or databases. These cases typically use keywords from a single layer, allowing different testers to design different layers. | Danny Quingaluisa | Danny Quingaluisa | 6.3
| 2024-12-13 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing: Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests | Diego Portilla | Danny Quingaluisa | 6.4